## текущий ремонт
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Домоуправление № 3"
_____________________ Д.В.Фадеев
___________________________2013 г.
СВОДНЫЙ ПЛАН
по текущему ремонту общего имущества МКД, обслуживаемых ООО "Домоупроавление № 3",
на 2013 год
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Цена за ед., руб. | Планируемая стоимость, т. р. | Источник финансирования | Выполнение плана по состоянию на 01.06.2013 г. в объёмах работ | Выполнение плана по состоянию на 01.06.2013 г. в %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8
1. Ремонт конструктивных элементов жилых домов
1 | Ремонт кровли | м2 | 665.0206 | 197.505 | 131.3449 | платежи населения | 332.5103 | 50
2 | Ремонт м/п швов | м2 | 253.4979 | 339.7962 | 86.1377 | платежи населения | 126.749 | 50
3 | Ремонт лестничных клеток | м2 | 0 | 158.8067 | 0 | платежи населения | 0 | 0
| ВСЕГО: |  |  |  | 217.4825
2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования
2.1 Ремонт х/г водоснабжения
1 | Смена задвижки д 50мм | шт. | 3 | 2638.8705 | 7.9166 | платежи населения | 2 | 66.6667
2 | Смена задвижки д 80мм | шт. | 1 | 4163.4658 | 4.1635 | платежи населения | 0.5 | 50
3 | Смена задвижки д 100мм | шт. | 1 | 2692.725 | 2.6927 | платежи населения | 1 | 100
4 | Смена вентиля д 15 мм | шт. | 25 | 390.599 | 9.765 | платежи населения | 13 | 52
5 | Смена вентиля д 20 мм | шт. | 10 | 359.03 | 3.5903 | платежи населения | 4 | 40
6 | Смена вентиля д 25 мм | шт. | 10 | 573.3581 | 5.7336 | платежи населения | 4 | 40
7 | Смена вентиля д 32мм | шт. | 5 | 694.9795 | 3.4749 | платежи населения | 3 | 60
8 | Смена вентиля д 40мм | шт. | 2 | 883.4703 | 1.7669 | платежи населения | 1 | 50
9 | Смена стояков х/г в/с д 25мм | м | 18 | 207.7245 | 3.739 | платежи населения | 10 | 55.5556
10 | Смена стояков х/г в/с д 32мм | м | 14 | 223.1115 | 3.1236 | платежи населения | 8 | 57.1429
11 | Смена розлива отопления,горячего в/с д.57 | м | 19 | 787.3015 | 14.9587 | платежи населения | 10 | 52.6316
12 | Смена трубопроводов г/х в/с д.76 мм | м | 10 | 859.1075 | 8.5911 | платежи населения | 3 | 30
13 | Смена стояков г/х в/с д.15 мм | м | 40 | 534.4674 | 21.3787 | платежи населения | 25 | 62.5
| ВСЕГО: |  |  |  | 90.8946
2.2. Ремонт отопления
1 | Гидропневматическая промывка системы отопления | м2 | 11199.83 | 0.5352 | 642.24 | платежи населения | 5599.915 | 50
2 | Гидравлическое испытание системы отопления | м | 11199.83 | 17.7954 | 52.9615 | платежи населения | 0 | 0
3 | Смена вентиля д 15 мм | шт. | 7 | 355.2613 | 2.4868 | платежи населения | 3 | 42.8571
4 | Смена приборов отопления | шт. | 5 | 5033.11 | 25.1655 | платежи населения | 2.5 | 50
5 | Смена стояков отопления д 20 мм | м | 12 | 571.1699 | 6.854 | платежи населения | 7 | 58.3333
6 | Смена вентиля д 20 мм | шт. | 8 | 357.915 | 2.8633 | платежи населения | 2 | 25
7 | Теплоизоляция системы отопления | м2 | 170 | 353.232 | 60.0494 | платежи населения | 170 | 100
| ВСЕГО: |  |  |  | 792.6206
2.3. Ремонт канализации
1 | Смена труб канализации д 100 мм | м | 73 | 299.0319 | 21.8293 | платежи населения | 35 | 47.9452
| ВСЕГО: |  |  |  | 21.8293 |  | 0
2.4. Ремонт системы электроснабжения | [6 empty] | 0
1 | Проф. осмотр эл. установок и эл. оборудования | шт. | 110 | 376.87 | 41.4557 | платежи населения | 50 | 45.4545
2 | Замена эл/автомата | шт. | 21 | 252.4137 | 60.017 | платежи населения | 9 | 42.8571
3 | Смена ЛОН | шт. | 10 | 25.7119 | 2547.62 | платежи населения | 6 | 60
4 | Смена патрона | шт. | 12 | 98.2315 | 15.058 | платежи населения | 4 | 33.3333
| ВСЕГО: |  |  |  | 2664.1507
2.5. Узлы учета тепловой энергии
1 | Обслуживание узлов учета тепловой энергии | шт. | 4 | тариф | - | платежи населения | - | -
2 | АСКУПЭ | м2 | 11199.83 | тариф | - | платежи населения | - | -
| ВСЕГО: |  |  |  | 0
2.5. Вентиляционные каналы
1 | Обслуживание вент. каналов | м2 | 11199.83 | тариф | - | платежи населения | - | -
ВСЕГО:
3. Выборочный ремонт
1 | Установка турникетной изгороди | м | 85 | 769.35 | 65.3948 | платежи населения | 42.5 | 50
2 | Ремонт дверей | шт. | 5 | 607.675 | 3.0384 | платежи населения | 3 | 60
3 | Ремонт чердачных люков | шт. | 6.321 | 512.9 | 3.242 | платежи населения | 3.1605 | 50
4 | Замена разбитого стекла | м2 | 40 | 740.36 | 29.6144 | платежи населения | 25 | 62.5
5 | Ремонт ствола мусоропровода | мест | 2 | 293.245 | 0.58649 | платежи населения | 1 | 50
6 | Ремонт парапета | м/п | 10 | 147.18 | 1.4718 | платежи населения | 7 | 70
7 | Окраска МАФ | шт. | 18 | 147.5368 | 2.6557 |  | 18 | 100
| ВСЕГО: |  |  |  | 106.0035 |  | средний процент | 51.8
| ВСЕГО ПО МКД: |  |  |  | 3321.8308
| Гл. инженер: |  |  |  |  | Фадеев А.Н.

## содержание
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Домоуправление № 3"
_____________________ Д.В.Фадеев
___________________________2013 г.
СВОДНЫЙ ПЛАН
по содержанию общего имущества МКД, обслуживаемых ООО "Домоупроавление № 3",
на 2013 год
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Цена за ед., руб. | Планируемая стоимость, руб. | Источник финансирования | Выполнение плана по состоянию на 01.06.2013 г. в объёмах работ | Выполнение плана по состоянию на 01.06.2013 г. в %
1 | Санитарная уборка мест общего пользования
1.1. | Подметание лестничных площадок, маршей | м2 | 2413.8272 | 0.89 | 2148.3062 | платежи населения | 1206.9136 | 50
1.2. | Влажное подметание лестничных площадок, маршей | м2 | 2413.8272 | 0.79 | 1906.9235 | платежи населения | 1206.9136 | 50
1.3. | Мытье лестничных площадок, маршей | м2 | 2413.8272 | 1.02 | 2462.1037 | платежи населения | 1206.9136 | 50
1.4. | Влажная протирка элементов лестничных клеток (лестниц, окон, стен, плафонов, радиаторов и др.), элементов благоустройства | м2 | 3023.144 | 1.39 | 4202.1702 | платежи населения | 1511.572 | 50
1.5. | Удаление нечистот с тех. подполья | м2 | 237.1398 | 7.79 | 1847.3187 | платежи населения | 118.5699 | 50
| ВСЕГО: |  | 10501.7653 |  |  |  | 5250.8826
2 | Санитарная очистка придомовой территории
2.1. | Уборка контейнерных площадок | м2 | 7 | 44.19 | 309.33 | платежи населения | 3.5 | 50
2.2. | Подметание свежевыпавшего снега с асфальтобетонного покрытия придомовой территории | м2 | 3105.1852 | 5.54 | 17202.7259 | платежи населения | 0 | 0
2.3. | Очистка от уплотненного снега асфальтобетонного покрытия придомовой территории | м2 | 3105.1852 | 5.54 | 17202.7259 | платежи населения | 0 | 0
2.4. | Очистка от наледи асфальтобетонного покрытия придомовой территории | м2 | 3105.1852 | 5.54 | 17202.7259 | платежи населения | 0 | 0
2.5. | Посыпка асфальтобетонного покрытия придомовой территории противогололедными составами и материалами | м2 | 3105.1852 | 5.54 | 17202.7259 | платежи населения | 0 | 0
2.6. | Подметание асфальтобетонного покрытия придомовой территории в теплый период года | м2 | 3105.1852 | 0.82 | 2546.2519 | платежи населения | 1552.5926 | 50
2.7. | Уборка зеленой зоны, прилегающей к дому (подборка случайного мусора) | м2 | 10153.4156 | 0.48 | 4873.6395 | платежи населения | 5076.7078 | 50
2.8. | Выкашивание зеленой зоны, прилегающей к дому | м2 | 10153.4156 | 0.48 | 4873.6395 | платежи населения | 5076.7078 | 50
2.9. | Сгребание и уборка скошенной травы | м2 | 10153.4156 | 0.48 | 4873.6395 | платежи населения | 5076.7078 | 50
| ВСЕГО: |  | 45993.1728 |  |  |  | 16786.216
3 | Содержание мусоропроводов
3.1. | Проф. осмотр мусоропровода | м.п. | 90 | 0.62 | 55.8 | платежи населения | 40 | 44.4444
3.2. | Уборка загрузочных клапанов |  | 10 | 5.83 | 58.3 | платежи населения | 4 | 40
3.3. | Удаление мусора из мусороприемных камер вручную | шт | 2 | 52.25 | 104.5 | платежи населения | 1 | 50
3.4. | Уборка мусороприемных камер (мытье стен и полов) | м2 | 10 | 6.58 | 65.8 | платежи населения | 5 | 50
3.5. | Уборка вокруг загрузочных клапанов мусоропроводов | м2 | 62 | 0.07 | 4.34 | платежи населения | 31 | 50
3.6. | Дезинфекция мусоросборника вручную | шт | 12 | 22.64 | 271.68 | платежи населения | 6 | 50
| ВСЕГО: |  | 186 |  |  |  | 87
4 | Аварийное обслуживание | м2 | 11172.7684 | 0.2 | 26814.6441 | платежи населения | 5586.3842 | 50
| ВСЕГО: |  | 11172.7684
| ВСЕГО ПО МКД: |  | 67667.7065
| Гл. инженер: |  |  |  |  | Фадеев А.Н.