## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Домоуправление №39"
А.Н. Алимаев
План работ по текущему ремонту на 2013 год по ООО УК "Домоуправление №39"
Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Цена за ед. в руб. | Планируемая стоимость, тыс. руб. | Источник финансирования
1. Ремонт конструктивных элементов жилых зданий
Ремонт кровли | м² | 4350 | 315 | 1370.25 | платежи населения
Ремонт межпанельных швов | п/м | 750 | 670 | 502.5 | платежи населения
ИТОГО |  |  |  | 1872.75
2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования
2.1. ремонт х/г водоснабжения
Смена задвижки д.50мм | шт | 15 | 1720 | 25.8 | платежи населения
Смена задвижки д.80мм | шт | - |  |  | платежи населения
Смена вентиля д.32мм | шт | 40 | 350 | 14 | платежи населения
Смена вентиля д.25мм | шт | 80 | 350 | 28 | платежи населения
Смена стояков х/г водоснабжения д.32мм | м | 100 | 610 | 61 | платежи населения
Смена стояков х/г водоснабжения д.25мм | м | 190 | 500 | 95 | платежи населения
Смена розлива х/г водоснабжения д.57мм | м | 265 | 670 | 177.55 | платежи населения
Смена розлива х/г водоснабжения д.76мм | м | - |  |  | платежи населения
ИТОГО |  |  |  | 401.35
2.2. ремонт отопления
Слив и наполнение системы отопления | м³ | 620 | 0.58 | 359.6 | платежи населения
Гидравлическое испытание системы отопления | м | 54806 | 10.63 | 582.5878 | платежи населения
Смена прибора отопления | шт | 250 | 3000 | 750 | платежи населения
Смена стояков отопления д.20мм | м | 200 | 410 | 82 | платежи населения
Смена задвижки д.80мм | шт | 25 | 2600 | 65 | платежи населения
Смена задвижки д.50мм | шт | 15 | 1720 | 25.8 | платежи населения
Смена вентиля д.20мм | шт | 80 | 240 | 19.2 | платежи населения
Утепление труб | м² | 510 | 254 | 129.54 | платежи населения
ИТОГО |  |  |  | 2013.7278
2.3. ремонт канализации
Смена труб канализации д.100мм | м | 751 | 760 | 562.76 | платежи населения
ИТОГО |  |  |  | 562.76
3. Выборочный ремонт
Ремонт дверей | шт | 34 | 940 | 31.96 | платежи населения
Ремонт чердачных люков | шт | 15 | 900 | 13.5 | платежи населения
Смена разбитого стекла 2-ой нитки | м² | 270 | 520 | 140.4 | платежи населения
Ремонт ствола м/провода | мест | 5 | 142 | 0.71 | платежи населения
Ремонт парапета | м² | 400 | 285 | 114 | платежи населения
Ремонт л/клеток | м² | 650 | 185 | 120.25 | платежи населения
Ревизия эл. щитков с заменой пакет. и авт. выключателей | шт | 270 | 225 | 60.75 | платежи населения
ИТОГО |  |  |  | 481.57
ВСЕГО |  |  |  | 5332.1578