## текущий ремонт
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО УК "Дом управления №45"
_____________________ Е.А.Пасинченко
___________________________2012 г.
СВОДНЫЙ ПЛАН
по текущему ремонту общего имущества МКД, обслуживаемых ООО УК "Дом управления №45",
на 2012 год
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Цена за ед., руб. | Планируемая стоимость, т. р. | Источник финансирования
1. Ремонт конструктивных элементов жилых домов
1 | Ремонт кровли | м2 | 2760 | 177.1345 | 488.8912 | платежи населения
2 | Ремонт м/п швов | м2 | 1085 | 304.75 | 330.6538 | платежи населения
3 | Ремонт лестничных клеток | м2 | 7500 | 142.4275 | 1068.2062 | платежи населения
| ВСЕГО: |  |  |  | 1887.7512
2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования
2.1 Ремонт х/г водоснабжения
1 | Смена задвижки д 50мм | шт. | 20 | 2366.7 | 47.334 | платежи населения
2 | Смена задвижки д 80мм | шт. | 16 | 3734.05 | 59.7448 | платежи населения
3 | Смена задвижки д 100мм | шт. | 8 | 2415 | 19.32 | платежи населения
4 | Смена вентиля д 15 мм | шт. | 64 | 350.313 | 22.42 | платежи населения
5 | Смена вентиля д 20 мм | шт. | 58 | 322 | 18.676 | платежи населения
6 | Смена вентиля д 25 мм | шт. | 72 | 514.2225 | 37.024 | платежи населения
7 | Смена вентиля д 32мм | шт. | 24 | 623.3 | 14.9592 | платежи населения
8 | Смена вентиля д 40мм | шт. | 2 | 792.35 | 1.5847 | платежи населения
9 | Смена стояков х/г в/с д 25мм | м | 96 | 186.3 | 17.8848 | платежи населения
10 | Смена стояков х/г в/с д 32мм | м | 70 | 200.1 | 14.007 | платежи населения
11 | Смена розлива отопления,горячего в/с д.57 | м | 104 | 706.1 | 73.4344 | платежи населения
12 | Смена трубопроводов г/х в/с д.76 мм | м | 65 | 770.5 | 50.0825 | платежи населения
13 | Смена стояков г/х в/с д.15 мм | м | 80 | 479.343 | 38.3474 | платежи населения
| ВСЕГО: |  |  |  | 414.8189
2.2. Ремонт отопления
1 | Гидропневматическая промывка системы отопления | м3 | 806930 | 0.48 | 387.3264 | платежи населения
2 | Гидравлическое испытание системы отопления | м | 18080 | 15.96 | 288.5568 | платежи населения
3 | Смена вентиля д 15 мм | шт. | 24 | 318.62 | 7.6469 | платежи населения
4 | Смена приборов отопления | шт. | 83 | 4514 | 374.662 | платежи населения
5 | Смена стояков отопления д 20 мм | м | 76 | 512.26 | 38.9318 | платежи населения
6 | Смена вентиля д 20 мм | шт. | 48 | 321 | 15.408 | платежи населения
7 | Теплоизоляция системы отопления | м2 | 1100 | 316.8 | 348.48 | платежи населения
| ВСЕГО: |  |  |  | 1461.0118
2.3. Ремонт канализации
1 | Смена труб канализации д 100 мм | м | 490 | 268.19 | 131.4131 | платежи населения
| ВСЕГО: |  |  |  | 131.4131
2.4. Ремонт системы электроснабжения
1 | Проф. осмотр эл. установок и эл. оборудования | шт. | 670 | 338 | 226.46 | платежи населения
2 | Замена эл/автомата | шт. | 110 | 226.38 | 24.901 | платежи населения
3 | Смена ЛОН | шт. | 100 | 12.2 | 1.2 | платежи населения
4 | Смена патрона | шт. | 188 | 20 | 3.76 | платежи населения
| ВСЕГО: |  |  |  | 256.321
2.5. Узлы учета тепловой энергии
1 | Обслуживание узлов учета тепловой энергии | шт. | 40 | тариф | 480 | платежи населения
2 | АСКУПЭ | м2 | 46000 | 0.16 | 88.32 | платежи населения
| ВСЕГО: |  |  |  | 568.32
2.5. Вентиляционные каналы
1 | Обслуживание вент. каналов | м2 | 83873 | тариф | 171.1 | платежи населения
| ВСЕГО: |  |  |  | 171.1
3. Выборочный ремонт
1 | Установка турникетной изгороди | м | 500 | 690 | 345 | платежи населения
2 | Ремонт дверей | шт. | 30 | 545 | 16.35 | платежи населения
3 | Ремонт чердачных люков | шт. | 46 | 460 | 21.16 | платежи населения
4 | Замена разбитого стекла | м2 | 416 | 664 | 276.224 | платежи населения
6 | Ремонт парапета | м/п | 82 | 132 | 10.824 | платежи населения
7 | Окраска МАФ | шт. | 25 | 132.32 | 3.308
| ВСЕГО: |  |  |  | 672.866
| ВСЕГО ПО МКД: |  |  |  | 5563.6021
*Текущие платежи населения (т.руб.)
**Задоженность населения (т.руб)
| Гл. инженер: . |  |  |  |  | Кудрявцев А.В.

## содержание
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Дом управления №45"
_________________ Е.А.Пасинченко
___________________________2013 г.
СВОДНЫЙ ПЛАН
по содержанию общего имущества МКД, обслуживаемых ООО "Дом управления № 45",
на 2013 год
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Цена за ед., руб. | Планируемая стоимость, руб. | Источник финансирования
1 | Санитарная уборка мест общего пользования
1.1. | Подметание лестничных площадок, маршей | м2 | 7355.76 | 0.69 | 609056.928 | платежи населения
1.2. | Подметание лестничных площадок, маршей при наличии лифта | м2 | 795.9 | 1 | 95508 | платежи населения
1.3. | Влажное подметание лестничных площадок, маршей | м2 | 7355.76 | 0.79 | 278930.4192 | платежи населения
1.4. | Влажное подметание лестничных площадок, маршей при наличии лифта | м2 | 795.9 | 1.29 | 49282.128
1.5. | Мытье лестничных площадок, маршей | м2 | 7355.76 | 1.3 | 344249.568 | платежи населения
1.6. | Мытье лестничных площадок, маршей при наличии лифта | м2 | 795.9 | 1.76 | 50428.22
1.7. | Влажная протирка элементов лестничных клеток(лестниц, окон,стен,плафонов, радиаторов и др.) элементов благоустройства | м2 | 18365.6 | 1.4 | 25711.84
1.5. | Вывоз ТБО | м2 | 83873 | 1.79 | 1801592.04 | платежи населения
| ВСЕГО: |  |  |  | 3254759.1432
2 | Санитарная очистка придомовой территории
2.1. | Уборка отмосток | м2 | 2092.2 | 3.55 | 891277.2 | платежи населения
2.2. | Подметание свежевыпавшего снега с асфальтобетонного покрытия придомовой территории | м2 | 21600.1 | 0.31 | 334801.55 | платежи населения
2.3. | Очистка от уплотненного снега асфальтобетонного покрытия придомовой территории | м2 | 21600.1 | 1.93 | 41688.193 | платежи населения
2.4. | Посыпка асфальтобетонного покрытия придомовой территории противогололедными составами и материалами | м2 | 21600.1 | 0.37 | 7992.037 | платежи населения
2.5. | Подметание асфальтобетонного покрытия придомовой территории в теплый период года | м2 | 21600.1 | 0.19 | 287281.33 | платежи населения
2.6. | Уборка зеленой зоны, прилегающей к дому (подборка случайного мусора) | м2 | 20166.16 | 0.13 | 471888.14 | платежи населения
2.7. | Выкашивание зеленой зоны, прилегающей к дому | м2 | 20166.16 | 0.25 | 15124.62 | платежи населения
2.8. | Очистка урн от мусора | м2 | 18 | 7.47 | 16135.2 | платежи населения
| ВСЕГО: |  |  |  | 2066188.27
3 | Аварийное обслуживание | м2 | 81867 | 0.26 | 255425.32
| ВСЕГО: |  |  |  | 255425.32
4 | Санобработка (дезинсекция и дератизация) | м2 | 65636.8 | 0.05 | 39382.08 | платежи населения
| ВСЕГО: |  |  |  | 39382.08
| ВСЕГО ПО МКД: |  |  |  | 5615754.8132
| Гл. инженер: |  |  |  |  | Кудрявцев А.В.