## текущий ремонт
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Домоуправление № 5"
_____________________ Д.Б. Останков
___________________________2010 г.
СВОДНЫЙ ПЛАН
по текущему ремонту общего имущества МКД, обслуживаемых ООО "Домоупроавление № 5",
на 2011 год
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Цена за ед., руб. | Планируемая стоимость, т. р. | Источник финансирования
1. Ремонт конструктивных элементов жилых домов
1 | Ремонт кровли | м2 | 13252 | 154.03 | 2041205 | платежи населения
2 | Ремонт м/п швов | м2 | 5110 | 265 | 1354.15 | платежи населения
3 | Ремонт лестничных клеток | м2 | 9602 | 123.85 | 1189.2077 | платежи населения
| ВСЕГО: |  |  |  | 2043748.3577
2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования
2.1 Ремонт х/г водоснабжения
1 | Смена задвижки д 50мм | шт. | 50 | 2058 | 102.9 | платежи населения
2 | Смена задвижки д 80мм | шт. | 40 | 3247 | 129.88 | платежи населения
3 | Смена задвижки д 100мм | шт. | 20 | 2100 | 42 | платежи населения
4 | Смена вентиля д 15 мм | шт. | 160 | 304.62 | 48.7392 | платежи населения
5 | Смена вентиля д 20 мм | шт. | 146 | 280 | 40.88 | платежи населения
6 | Смена вентиля д 25 мм | шт. | 180 | 447.15 | 80.487 | платежи населения
7 | Смена вентиля д 32мм | шт. | 60 | 542 | 32.52 | платежи населения
8 | Смена вентиля д 40мм | шт. | 8 | 689 | 5.512 | платежи населения
9 | Смена стояков х/г в/с д 25мм | м | 240 | 162 | 38.88 | платежи населения
10 | Смена стояков х/г в/с д 32мм | м | 180 | 174 | 31.32 | платежи населения
11 | Смена розлива отопления,горячего в/с д.57 | м | 260 | 614 | 159.64 | платежи населения
12 | Смена трубопроводов г/х в/с д.76 мм | м | 65 | 670 | 43.55 | платежи населения
13 | Смена стояков г/х в/с д.15 мм | м | 140 | 416.82 | 58.3548 | платежи населения
| ВСЕГО: |  |  |  | 814.663
2.2. Ремонт отопления
1 | Гидропневматическая промывка системы отопления | м3 | 2017324 | 0.44 | 887.6226 | платежи населения
2 | Гидравлическое испытание системы отопления | м | 45200 | 15.22 | 687.944 | платежи населения
3 | Смена вентиля д 15 мм | шт. | 60 | 304.62 | 18.2772 | платежи населения
4 | Смена приборов отопления | шт. | 288 | 4514 | 1300.032 | платежи населения
5 | Смена стояков отопления д 20 мм | м | 180 | 457.86 | 82.4148 | платежи населения
6 | Смена вентиля д 20 мм | шт. | 120 | 280 | 33.6 | платежи населения
7 | Теплоизоляция системы отопления | м2 | 3000 | 290.7 | 872.1 | платежи населения
| ВСЕГО: |  |  |  | 3881.9906
2.3. Ремонт канализации
1 | Смена труб канализации д 100 мм | м | 1870 | 254.21 | 475.3727 | платежи населения
| ВСЕГО: |  |  |  | 475.3727
2.4. Ремонт системы электроснабжения
1 | Проф. осмотр эл. установок и эл. оборудования | шт. | 1674 | 320 | 535.68 | платежи населения
2 | Замена эл/автомата | шт. | 284 | 211.33 | 60.017 | платежи населения
3 | Смена ЛОН | шт. | 127 | 20.06 | 2547.62 | платежи населения
4 | Смена патрона | шт. | 188 | 80.1 | 15.058 | платежи населения
| ВСЕГО: |  |  |  | 3158.37
2.5. Узлы учета тепловой энергии
1 | Обслуживание узлов учета тепловой энергии | шт. | 68 | тариф | 102 | платежи населения
2 | АСКУПЭ | м2 | 223310 | 0.16 | 35.729 | платежи населения
| ВСЕГО: |  |  |  | 137.729
2.5. Вентиляционные каналы
1 | Обслуживание вент. каналов | м2 | 330574 | тариф | 264.459 | платежи населения
| ВСЕГО: |  |  |  | 264.459
3. Выборочный ремонт
1 | Установка турникетной изгороди | м | 7350 | 690 | 5071.5 | платежи населения
2 | Ремонт дверей | шт. | 180 | 545 | 98.1 | платежи населения
3 | Ремонт чердачных люков | шт. | 96 | 460 | 44.16 | платежи населения
4 | Замена разбитого стекла | м2 | 1040 | 664 | 690.56 | платежи населения
5 | Ремонт ствола мусоропровода | мест | 30 | 263 | 7.89 | платежи населения
6 | Ремонт парапета | м/п | 126 | 132 | 16.632 | платежи населения
7 | Окраска МАФ | шт. | 95 | 132.32 | 12.5704
| ВСЕГО: |  |  |  | 5941.4124
| ВСЕГО ПО МКД: |  |  |  | 2058422.3544
*Текущие платежи населения (т.руб.)
**Задоженность населения (т.руб)
| Гл. инженер: |  |  |  |  | Голышев Е.М.

## содержание
"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "Домоуправление № 5"
_____________________ Д.Б. Останков
___________________________2010 г.
СВОДНЫЙ ПЛАН
по содержанию общего имущества МКД, обслуживаемых ООО "Домоупроавление № 5",
на 2011 год
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Цена за ед., руб. | Планируемая стоимость, руб. | Источник финансирования
1 | Санитарная уборка мест общего пользования
1.1. | Подметание лестничных площадок, маршей | м2 | 20032.43 | 0.89 | 213946.35 | платежи населения
1.2. | Влажное подметание лестничных площадок, маршей | м2 | 20032.43 | 0.79 | 189907.44 | платежи населения
1.3. | Мытье лестничных площадок, маршей | м2 | 20032,43 36660 | 1.02 | 245196.94 | платежи населения
1.4. | Влажная протирка элементов лестничных клеток (лестниц, окон, стен, плафонов, радиаторов и др.), элементов благоустройства | м2 | 29700 | 1.39 | 495396.00 | платежи населения
1.5. | Удаление нечистот с тех. подполья | м2 | 3103.4 | 7.79 | 290125.83 | платежи населения
| ВСЕГО: |  |  |  | 1434572.56
2 | Санитарная очистка придомовой территории
2.1. | Уборка контейнерных площадок | м2 | 371 | 44.19 | 196733.88 | платежи населения
2.2. | Подметание свежевыпавшего снега с асфальтобетонного покрытия придомовой территории | м2 | 43271.27 | 5.54 | 2876674.03 | платежи населения
2.3. | Очистка от уплотненного снега асфальтобетонного покрытия придомовой территории | м2 | 43271.27 | 5.54 | 2876674.03 | платежи населения
2.4. | Очистка от наледи асфальтобетонного покрытия придомовой территории | м2 | 43271.27 | 5.54 | 2876674.03 | платежи населения
2.5. | Посыпка асфальтобетонного покрытия придомовой территории противогололедными составами и материалами | м2 | 43271.27 | 5.54 | 2876674.03 | платежи населения
2.6. | Подметание асфальтобетонного покрытия придомовой территории в теплый период года | м2 | 43271.27 | 0.82 | 425789.3 | платежи населения
2.7. | Уборка зеленой зоны, прилегающей к дому (подборка случайного мусора) | м2 | 934552 | 0.48 | 5383019.52 | платежи населения
2.8. | Выкашивание зеленой зоны, прилегающей к дому | м2 | 934552 | 0.48 | 5383019.52 | платежи населения
2.9. | Сгребание и уборка скошенной травы | м2 | 934552 | 0.48 | 5383019.52 | платежи населения
| ВСЕГО: |  |  |  | 28278277.86
3 | Содержание мусоропроводов
3.1. | Проф. осмотр мусоропровода | м.п. | 1863 | 0.62 | 13860.72 | платежи населения
3.2. | Уборка загрузочных клапанов |  | 320 | 5.83 | 22387.2 | платежи населения
3.3. | Удаление мусора из мусороприемных камер вручную | шт | 24 | 52.25 | 15048 | платежи населения
3.4. | Уборка мусороприемных камер (мытье стен и полов) | м2 | 89 | 6.58 | 7027.44 | платежи населения
3.5. | Уборка вокруг загрузочных клапанов мусоропроводов | м2 | 960 | 0.07 | 806.4 | платежи населения
3.6. | Дезинфекция мусоросборника вручную | шт | 89 | 22.64 | 24179.52 | платежи населения
| ВСЕГО: |  |  |  | 83309.28
4 | Аварийное обслуживание | м2 | 192825 | 0.2 | 462780 | платежи населения
| ВСЕГО: |  |  |  | 462780
| ВСЕГО ПО МКД: |  |  |  | 30258939.7
| Гл. инженер: |  |  |  |  | Голышев Е.М.