## Вес 50
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
| Председатель Совета дома /ТСЖ/ |  |  |  | Директор ООО "ГАРАНТ-СЕРВИС"
| _________________Алешкин В.М. |  |  |  | ___________________С.А. Романов |  | А.В.Кузьмин
ПЛАН
работ по текущему ремонту на 2019 год
МКД № 59 Веселовского
Общая площадь МКД,м2 | [5 empty] | 2628.31
в том числе:
жилые | [5 empty] | 2421.11
нежилые | [5 empty] | 207.2
№ п\п | Наименование работ | еденица измерения | Объем работ | Стоимость работ на ед. измерения | Стоимость материалов (руб) | Общая стоимость работы (руб) | Период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Кровля
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой | м2 | 0 | 129.3722 | 292.8222 | 0
| Ремонт козырьков подъезда | м2 | 0 | 129.3722 | 292.8222 | 0
2 | Выборочный ремонт
| Смена дверных приборов |  |  | 0 | 0
| петель | шт | 20 | 154.598 | 28.1336 | 3654.6316
| замков | шт | 10 | 209.5924 | 271.975 | 4815.6736
| Смена оконных приборов |  |  | 0 | 0
| петель | шт | 0 | 150.5247 | 14.1174 | 0
| ручек | шт | 0 | 40.7325 | 24.6928 | 0
| Ремонт дверных полотен на л\ клетках и в тамбурах | м2 | 40 | 167.7787 | 298.072 | 18634.0268
| Заделка выбоин в полах цементных | м2 | 40 | 170.0611 | 56.6973 | 9070.3341
| Ремонт парапета | м/п | 0 | 66.7227 | 5.6925 | 0
| Ремонт оконных рам | створка | 0 | 125.3099 | 0 | 0
| Остекление | м2 | 0 | 322.7152 | 913.9372 | 0
| Ремонт металлических ограждений | м2 | 0 | 310.703 | 13.9024 | 0
| Ремонт лестничных клеток в подъездах | этаж | 2 | 7595.3396 | 1890.1757 | 18971.0306
| Ремонт входных групп дома | подъезд | 1 | 3164.3718 | 1622.3499 | 4786.7216
| Установка окон ПВХ | шт | 2 | 1598.6045 | 5299.8819 | 13796.9729
| Установка дверей | подъезд | 10 | 1529.2281 | 5462.5483 | 69917.7643
| Установка почтовых ящиков на 6 отделений | шт | 0 | 115.8202 | 6968.2272 | 0
| Смена клапанов мусоропровода | клапан | 4 | 1563.9764 | 2615.7923 | 16719.0747
| Ремонт отмосток | м2 | 0 | 239.4811 | 491.4398 | 0
| Заделка межпанельных швов | м | 30 | 376.7486 | 100.0109 | 14302.7857
3 | Ремонт холодного и горячего водоснабжения
| Замена стальных труб на полипропиленовые трубы 32 мм холодного водоснабжения | м/п | 3 | 304.391 | 89.0813 | 1180.417
| Замена стальных труб на полипропиленовые трубы 32 мм горячего водоснабжения | м/п | 3 | 304.391 | 126.7024 | 1293.2803
| Замена стальных труб на полипропиленовые трубы 50 мм холодного водоснабжения | м/п | 3 | 448.0579 | 193.4185 | 1924.4291
| Замена стальных труб на полипропиленовые трубы 50 мм горячего водоснабжения | м/п | 3 | 448.0579 | 273.8852 | 2165.829
| Смена вентилей Ø 32мм | шт | 6 | 156.7056 | 418.7023 | 3452.4476
| Смена вентилей Ø 25мм | шт | 6 | 156.7056 | 276.7441 | 2600.6978
| Смена вентилей Ø 20мм | шт | 10 | 121.3786 | 219.1233 | 3405.0188
| Смена задвижки Ø 50мм | шт | 2 | 504.7449 | 1480.2018 | 3969.8934
| Смена задвижки Ø 80мм | шт | 2 | 706.8132 | 2360.1485 | 6133.9233
| Смена задвижки Ø 100мм | шт | 0 | 706.8132 | 3499.6098 | 0
| Восстановление разрушенной теплоизоляции | м/п | 50 | 69.704 | 43.516 | 5660.9978
4 | Ремонт канализации
| Смена канализационных труб Ø 50мм | м/п | 0 | 244.9412 | 218.5034 | 0
| Смена канализационных труб Ø 100 мм |  | 10 | 252.8256 | 323.3087 | 5761.3433
| Ремонт ливнёвых канализационных труб Ø 100мм | м/п | 0 | 252.8256 | 323.3087 | 0
| Очистка канализационной сети внутренней | м/п | 0 | 46.5749 | 0 | 0
| Подчеканка раструбов канализационных труб до Ø 100 м | раструб | 6 | 87.5913 | 0 | 525.548
5 | Ремонт отопления
| Заглушка задвижек на системе отопления | шт | 0 | 188.1231 | 104.5776 | 0
| Промывка системы отопления | Объем здания | 0 | 1.27 | 0 | 0
| Гидравлическое испытание | м |  | 10.81 | 0 | 0
| Смена приборов отопления | шт | 0 | 338.5168 | 3216.098 | 0
| Смена стояка отопления Ø 20мм | м/п | 0 | 156.8803 | 76.5705 | 0
| Разглушка системы отопления | шт | 0 | 39.5859 | 0 | 0
| Набивка сальников | шт | 0 | 36.834 | 0 | 0
| Ликвидация воздушных пробок | шт | 0 | 84.5446 | 0 | 0
| Смена розлива отопления 76 мм мет в тех подполье | м | 0 | 282.6707 | 338.2737 | 0
| Установка кранов Маевского | шт | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка фланцевых соединений 50мм | шт | 2 | 264.0298 | 388.0641 | 1304.1877
| Установка фланцевых соединений 80мм | шт | 2 | 388.9029 | 522.1794 | 1822.1644
| Установка фланцевых соединений 100 мм | шт | 0 | 510.1832 | 1188.6572 | 0
| Установка манометров с 3х краном | шт | 3 | 187.7082 | 823.6921 | 3034.2008
| Восстановление разрушенной теплоизоляции | м/п | 30 | 69.704 | 43.516 | 3396.5987
| Калибровка элеваторного узла | шт | 0 | 460.9219 | 24.0603 | 0
6 | Ремонт электроснабжения
| Мелкий ремонт электропроводки | м\п | 10 | 7.5568 | 0 | 75.5681
| Замена пекетных выкл. и автоматов | шт. | 0 | 160.0363 | 97.0255 | 0
| Ремонт и замена предохранителей | шт. | 5 | 12.9514 | 0 | 64.7571
| Установка выключателей | шт. | 3 | 43.8448 | 43.1997 | 261.1337
| Смена ламп ЛОН | шт. | 0 | 13.3773 | 11 | 0
| Ремонт групповых щитков на л/клетке без ремонта автоматов | шт. | 0 | 203.3351 | 0 | 0
7 | Техническое содержание
| Уборка снега с крыши и козырьков вручную,снег рыхлый при толщине снега 20 см | м2 кровли | 0 | 9.8173 | 0 | 0
| Очистка наледеобразования (сосулек) с козырьков с учетом работы автовышки | п.м.карниза | 0 | 21.4474 | 0 | 0
| Очистка канализационной сети внутренней (ливневая канализация) | м/п | 0 | 46.5749 | 0 | 0
| Измерение сопротивления изоляции сетей | 1 участок | 0 | 84.739 | 0 | 0
| Очистка помещений (подвалы, чердаки) от мусора с вывозом | т | 1 | 0 | 0 | 0
| Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | м2 | 0 | 0.67925 | 0 | 0
| Осмотр системы водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях | м2 | 0 | 0.67925 | 0 | 0
| Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 1 лестн. клетка | 5 | 15.1734 | 0 | 75.867
| Осмотр кровли рулонной | м2 | 0 | 0.47025 | 0 | 0
| Осмотр внутренней и наружней штукатурки | м2 | 0 | 0.38665 | 0 | 0
| Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 0 | 0.32395 | 0 | 0
8 | Ремонт и покраска МАФ
| Ремонт МАФ | м | 5 | 90.0921 | 216.7072 | 1533.9961
| Покраска МАФ | м | 10 | 38.0025 | 5.7305 | 437.3292
| Покраска труб в элеваторном узле | м2 | 5 | 67.2141 | 19.4051 | 433.0962
| Подитог |  |  |  |  | 225188.7402 | 7.1398
9 | Услуги
| Услуги аварийной службы | м2 | 0 | 0.37 | 0 | 0
| Услуги по обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов | м2 | 0 | 0.18 | 0 | 0
| Услуги по обслуживанию внутридомовых газовых сетей | м2 | 0 | 0.07 | 0 | 0
| Услуги по обслуживанию общедомовых узлов учета | шт |  | 1500 | 0 | 0
Возмещение расходов за предыдущие периоды
10 | Итого |  |  |  |  | 225188.7402
11 | Стоимость работ (услуг) | кв. м. в месяц |  |  |  | 7.1398
Инженер сметчик