## заг.12а
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Председатель дом.комитета /ТСЖ/ |  |  |  | Директор ООО "ГАРАНТ-СЕРВИС"
_________________ |  |  |  | ___________________Н.М. Романов | Кузьмин А.В.
ПЛАН
работ по текущему ремонту на 2019 год
МКД №7а по ул.Коваленко
Общая площадь МКД,м2 | [5 empty] | 6006.8
в том числе:
жилые | [5 empty] | 4731.3
нежилые | [5 empty] | 1275.5
№ п\п | Наименование работ | еденица измерения | Объем работ | Стоимость работ на ед. измерения | Стоимость материала на ед. измерения | Общая стоимость работы (руб) | Период выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Кровля
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой | м2 | 150 | 129.3722 | 292.8222 | 63329.1603 | 2 квартал |  | 123.8012 | 129.3722 | 266.202 | 292.8222
| Ремонт козырьков подъезда | м2 |  | 129.3722 | 292.8222 | 0 |  |  | 362.5732 | 378.889 | 382.605 | 420.8655
2 | Выборочный ремонт | [8 empty] | 0 |  | 0
| Смена дверных приборов |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| петель | шт |  | 154.598 | 28.1336 | 0 |  |  | 147.9406 | 154.598 | 25.576 | 28.1336
| замков | шт | 4 | 209.5924 | 271.975 | 1926.2694 | в течение года |  | 200.5668 | 209.5924 | 247.25 | 271.975
| Смена оконных приборов |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| петель | шт |  | 150.5247 | 14.1174 | 0 |  |  | 144.0428 | 150.5247 | 12.834 | 14.1174
| ручек | шт |  | 40.7325 | 24.6928 | 0 |  |  | 38.9785 | 40.7325 | 22.448 | 24.6928
| Ремонт дверных полотен на л\ клетках и в тамбурах | м2 |  | 167.7787 | 298.072 | 0 |  |  | 160.5538 | 167.7787 | 270.9745 | 298.072
| Заделка выбоин в полах цементных | м2 | 3 | 170.0611 | 56.6973 | 680.2751 | в течение года |  | 162.7378 | 170.0611 | 51.543 | 56.6973
| Ремонт парапета | м/п | 10 | 66.7227 | 5.6925 | 724.1523 | в течение года |  | 63.8495 | 66.7227 | 5.175 | 5.6925
| Ремонт оконных рам | створка | 2 | 125.3099 | 0 | 250.6197 | в течение года |  | 119.9137 | 125.3099 | 0 | 0
| Остекление | м2 | 3 | 322.7152 | 913.9372 | 3709.9573 | в течение года |  | 308.8184 | 322.7152 | 830.852 | 913.9372
| Ремонт металлических ограждений | м2 | 1 | 310.703 | 13.9024 | 324.6053 | в течение года |  | 297.3234 | 310.703 | 12.6385 | 13.9024
| Ремонт лестничных клеток в подъездах | этаж |  | 7595.3396 | 1890.1757 | 0 |  |  | 7268.2676 | 7595.3396 | 1718.3415 | 1890.1757
| Ремонт входных групп дома | подъезд |  | 3164.3718 | 1622.3499 | 0 |  |  | 3028.1069 | 3164.3718 | 1474.8635 | 1622.3499
| Установка окон ПВХ | шт |  | 1598.6045 | 5299.8819 | 0 |  |  | 1529.765 | 1598.6045 | 4818.0745 | 5299.8819
| Установка дверей | подъезд |  | 1529.2281 | 5462.5483 | 0 |  |  | 1463.3762 | 1529.2281 | 4965.953 | 5462.5483
| Установка почтовых ящиков на 6 отделений | шт | 13 | 115.8202 | 6968.2272 | 92092.6158 | в течение года |  | 110.8327 | 115.8202 | 6334.752 | 6968.2272
| Смена клапанов мусоропровода | клапан |  | 1563.9764 | 2615.7923 | 0 |  |  | 1496.6281 | 1563.9764 | 2377.993 | 2615.7923
| Ремонт отмосток | м2 |  | 239.4811 | 491.4398 | 0 |  |  | 229.1685 | 239.4811 | 446.7635 | 491.4398
| Заделка межпанельных швов | м |  | 376.7486 | 100.0109 | 0 |  |  | 360.525 | 376.7486 | 90.919 | 100.0109
3 | Ремонт холодного и горячего водоснабжения | [8 empty] | 0 |  | 0
| Замена стальных труб на полипропиленовые трубы 32 мм холодного водоснабжения | м/п | 20 | 304.391 | 89.0813 | 7869.447 | в течение года |  | 291.2833 | 304.391 | 80.983 | 89.0813
| Замена стальных труб на полипропиленовые трубы 32 мм горячего водоснабжения | м/п | 20 | 304.391 | 126.7024 | 8621.869 | в течение года |  | 291.2833 | 304.391 | 115.184 | 126.7024
| Замена стальных труб на полипропиленовые трубы 50 мм холодного водоснабжения | м/п | 10 | 448.0579 | 193.4185 | 6414.7636 | в течение года |  | 428.7635 | 448.0579 | 175.835 | 193.4185
| Замена стальных труб на полипропиленовые трубы 50 мм горячего водоснабжения | м/п | 10 | 448.0579 | 273.8852 | 7219.4301 | в течение года |  | 428.7635 | 448.0579 | 248.9865 | 273.8852
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Смена вентилей Ø 32мм | шт | 8 | 156.7056 | 418.7023 | 4603.2635 | в течение года |  | 149.9575 | 156.7056 | 380.6385 | 418.7023
| Смена вентилей Ø 25мм | шт |  | 156.7056 | 276.7441 | 0 |  |  | 149.9575 | 156.7056 | 251.5855 | 276.7441
| Смена вентилей Ø 20мм | шт | 8 | 121.3786 | 219.1233 | 2724.015 | в течение года |  | 116.1517 | 121.3786 | 199.203 | 219.1233
| Смена задвижки Ø 50мм | шт | 2 | 504.7449 | 1480.2018 | 3969.8934 | в течение года |  | 483.0094 | 504.7449 | 1345.638 | 1480.2018
| Смена задвижки Ø 80мм | шт | 2 | 706.8132 | 2360.1485 | 6133.9233 | в течение года |  | 676.3762 | 706.8132 | 2145.5895 | 2360.1485
| Смена задвижки Ø 100мм | шт |  | 706.8132 | 3499.6098 | 0 |  |  | 676.3762 | 706.8132 | 3181.4635 | 3499.6098
| Восстановление разрушенной теплоизоляции | м/п | 15 | 69.704 | 43.516 | 1698.2993 | 2-3 квартал |  | 66.7023 | 69.704 | 39.56 | 43.516
4 | Ремонт канализации | [8 empty] | 0 |  | 0
| Смена канализационных труб Ø 50мм | м/п |  | 244.9412 | 218.5034 | 0 |  |  | 234.3935 | 244.9412 | 198.6395 | 218.5034
| Смена канализационных труб Ø 100 мм |  | 15 | 252.8256 | 323.3087 | 8642.0149 | в течение года |  | 241.9384 | 252.8256 | 293.917 | 323.3087
| Ремонт ливнёвых канализационных труб Ø 100мм | м/п | 15 | 252.8256 | 323.3087 | 8642.0149 | в течение года |  | 241.9384 | 252.8256 | 293.917 | 323.3087
| Очистка канализационной сети внутренней | м/п | 20 | 46.5749 | 0 | 931.4973 | в течение года |  | 44.5692 | 46.5749 | 0 | 0
| Подчеканка раструбов канализационных труб до Ø 100 м | раструб | 8 | 87.5913 | 0 | 700.7306 | в течение года |  | 83.8194 | 87.5913 | 0 | 0
5 | Ремонт отопления | [8 empty] | 0 |  | 0
| Заглушка задвижек на системе отопления | шт | 4 | 188.1231 | 104.5776 | 1170.8028 | 2 квартал |  | 180.0222 | 188.1231 | 95.0705 | 104.5776
| Промывка системы отопления | Объем здания | 2875 | 1.27 | 0 | 3651.25 | 2-3 квартал |  | 1.254 | 1.3104 | 0 | 0
| Гидравлическое испытание | м | 5572 | 10.81 | 0 | 60233.32 | 2-3 квартал |  | 10.8366 | 11.3243 | 0 | 0
| Смена приборов отопления | шт | 8 | 338.5168 | 3216.098 | 28436.919 | в течение года |  | 323.9395 | 338.5168 | 2923.7255 | 3216.098
| Смена стояка отопления Ø 20мм | м/п | 20 | 156.8803 | 76.5705 | 4669.0152 | в течение года |  | 150.1247 | 156.8803 | 69.6095 | 76.5705
| Разглушка системы отопления | шт | 4 | 39.5859 | 0 | 158.3436 | 2 квартал |  | 37.8812 | 39.5859 | 0 | 0
| Набивка сальников | шт | 4 | 36.834 | 0 | 147.336 | 2-3 квартал |  | 35.2478 | 36.834 | 0 | 0
| Ликвидация воздушных пробок | шт | 15 | 84.5446 | 0 | 1268.1686 | 4 квартал |  | 80.9039 | 84.5446 | 0 | 0
| Смена розлива отопления 76 мм мет в тех подполье | м | 10 | 282.6707 | 338.2737 | 6209.4432 | 2-3 квартал |  | 270.4982 | 282.6707 | 307.5215 | 338.2737
| Установка кранов Маевского | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-3 квартал |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка фланцевых соединений 50мм | шт | 2 | 264.0298 | 388.0641 | 1304.1877 | 2-3 квартал |  | 252.6601 | 264.0298 | 352.7855 | 388.0641
| Установка фланцевых соединений 80мм | шт | 2 | 388.9029 | 522.1794 | 1822.1644 | 2-3 квартал |  | 372.1558 | 388.9029 | 474.7085 | 522.1794
| Установка фланцевых соединений 100 мм | шт |  | 510.1832 | 1188.6572 | 0 |  |  | 488.2135 | 510.1832 | 1080.5975 | 1188.6572
| Установка манометров с 3х краном | шт | 4 | 187.7082 | 823.6921 | 4045.6011 | 2-3 квартал |  | 179.625 | 187.7082 | 748.811 | 823.6921
| Восстановление разрушенной теплоизоляции | м/п | 25 | 69.704 | 43.516 | 2830.4989 | 2-3 квартал |  | 66.7023 | 69.704 | 39.56 | 43.516
| Калибровка элеваторного узла | шт | 1 | 460.9219 | 24.0603 | 484.9822 | 2-3 квартал |  | 441.0736 | 460.9219 | 21.873 | 24.0603
6 | Ремонт электроснабжения | [8 empty] | 0 |  | 0
| Мелкий ремонт электропроводки | м\п | 22 | 7.5568 | 0 | 166.2499 | в течение года |  | 7.2314 | 7.5568 | 0 | 0
| Замена пекетных выкл. и автоматов | шт. | 30 | 160.0363 | 97.0255 | 7711.8529 | в течение года |  | 153.1447 | 160.0363 | 88.205 | 97.0255
| Ремонт и замена предохранителей | шт. |  | 12.9514 | 0 | 0 |  |  | 12.3937 | 12.9514 | 0 | 0
| Установка выключателей | шт. | 3 | 43.8448 | 43.1997 | 261.1337 | в течение года |  | 41.9567 | 43.8448 | 39.2725 | 43.1997
| Смена ламп ЛОН | шт. | 10 | 13.3773 | 11 | 243.7731 | в течение года |  | 12.8012 | 13.3773 | 10 | 11
| Ремонт групповых щитков на л/клетке без ремонта автоматов | шт. | 30 | 203.3351 | 0 | 6100.0516 | в течение года |  | 194.579 | 203.3351 | 0 | 0
7 | Техническое содержание | [8 empty] | 0 |  | 0
| Уборка снега с крыши и козырьков вручную,снег рыхлый при толщине снега 20 см | м2 кровли | 90 | 9.8173 | 0 | 883.5574 | в зимний период |  | 9.3945 | 9.8173 | 0 | 0
| Очистка наледеобразования (сосулек) с козырьков с учетом работы автовышки | п.м.карниза | 10 | 21.4474 | 0 | 214.4737 | в зимний период |  | 20.5238 | 21.4474 | 0 | 0
| Очистка канализационной сети внутренней (ливневая канализация) | м/п | 25 | 46.5749 | 0 | 1164.3717 | в течение года |  | 44.5692 | 46.5749 | 0 | 0
| Измерение сопротивления изоляции сетей | 1 участок |  | 84.739 | 0 | 0 |  |  | 81.09 | 84.739 | 0 | 0
| Очистка помещений (подвалы, чердаки) от мусора с вывозом | т | 1.5 | 1449.5299 | 0 | 2174.2949 | 2-3 квартал |  | 1387.11 | 1449.5299 | 0 | 0
| Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | м2 | 11031.3 | 0.67925 | 0 | 7493.0105 | по графику |  | 0.65 | 0.67925 | 0 | 0
| Осмотр системы водоснабжения в чердачных и подвальных помещениях | м2 | 15531.3 | 0.67925 | 0 | 10549.6355 | по графику |  | 0.65 | 0.67925 | 0 | 0
| Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 1 лестн. клетка | 30 | 15.1734 | 0 | 455.202 | по графику |  | 14.52 | 15.1734 | 0 | 0
| Осмотр кровли рулонной | м2 | 1800 | 0.47025 | 0 | 846.45 | по графику |  | 0.45 | 0.47025 | 0 | 0
| Осмотр внутренней и наружней штукатурки | м2 |  | 0.38665 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 0.38665 | 0 | 0
| Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | м2 | 2978.25 | 0.32395 | 0 | 964.8041 | по графику |  | 0.31 | 0.32395 | 0 | 0
8 | Ремонт и покраска МАФ | [8 empty] | 0 |  | 0
| Ремонт МАФ | м | 2 | 90.0921 | 216.7072 | 613.5984 | 2 квартал |  | 86.2125 | 90.0921 | 197.0065 | 216.7072
| Покраска МАФ | м | 32 | 38.0025 | 5.7305 | 1399.4534 | 2 квартал |  | 36.366 | 38.0025 | 5.2095 | 5.7305
| Покраска труб в элеваторном узле | м2 | 7 | 67.2141 | 19.4051 | 606.3347 | 2 квартал |  | 64.3197 | 67.2141 | 17.641 | 19.4051
9 | Услуги | [8 empty] | 0 |  | 0
| Услуги аварийки | м2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Услуги венканалов | м2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Услуги ВДГС | м2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое обслуживание узлов учета | шт |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Подитог |  |  |  |  | 389489.0975 | 5.4034
| Услуги аварийной службы | м2 | 6006.8 | 0.35 | 0 | 25228.56
| Услуги по обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов | м2 | 6006.8 | 0.18 | 0 | 12974.688
| Услуги по обслуживанию внутридомовых газовых сетей | м2 | 6006.8 | 0.07 | 0 | 5045.712
| Услуги по обслуживанию общедомовых узлов учета | шт |  | 1732 |  | 20784
10 | Итого |  |  |  |  | 453522.0575 |  | 7.988
11 | Стоимость работ (услуг) | кв. м. в месяц |  |  |  | 6.2918 |  | 0.00041107